## Sheet1
| 프로젝트 명 | 개인 프로젝트
| 시작일 | 2023-08-01
| 종료일 | 2023-08-21
| 작성자 | 백준철, 구예진, 오세훈, 신승원
| 작성일 | 2023-08-01
| 버전 | 1.0
[11 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
[11 empty] | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 2023-08-05 | 2023-08-06 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2023-08-12 | 2023-08-13 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 2023-08-19 | 2023-08-20 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 2023-08-26 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 2023-08-29
요구사항ID | 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 상태 | 진척율 | 소요일 | 시작일 | 종료일 | 작업자 | M | [30 empty] | 2M | bar: 2023-07-31
[10 empty] | W | 2023-07-31: 1W; 2023-08-07: 2W; 2023-08-14: 3W; 2023-08-21: 4W; 2023-08-28: 5W | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W
[10 empty] | D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D | 29D | 30D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D | 29D | 30D | 31D
| 1. 메인페이지 | 1.1 메인화면 | 1.1.1 Header 영역 구현 | 완료 | 100% | 2 |  |  | 구예진, 백준철 | bar: 2023-08-05 to 2023-08-08
|  |  | 1.1.2 로고 제작 | 완료 | 100% | 2 |  |  | 구예진 | bar: 2023-08-05 to 2023-08-06
|  |  | 1.2.1 Footer 영역 구현 | 완료 | 100% | 2 |  |  | 신승원 | bar: 2023-08-05 to 2023-08-06
|  |  | 1.3.1 메인화면 페이지 구현 | 완료 | 100% | 2 |  |  | 구예진 | bar: 2023-08-05 to 2023-08-06
|  | 1.2 회원가입 | 1.2.1 회원가입 페이지 구현 | 완료 | 100% | 2 | 2023-08-05 | 2023-08-06 | 구예진, 오세훈 | bar: 2023-08-05 to 2023-08-06
|  |  | 1.2.2 회원가입 입력 폼 | 완료 | 100% | 3 | 2023-08-07 | 2023-08-09 | 구예진, 오세훈 | bar: 2023-08-07 to 2023-08-09
|  |  | 1.2.3 데이터베이스 구축 | 완료 | 100% | 2 | 2023-08-06 | 2023-08-06 | 오세훈, 신승원 | bar: 2023-08-06 to 2023-08-07
|  |  | 1.2.4 회원 탈퇴 기능 | 완료 | 100% | 1 | 2023-08-06 | 2023-08-06 | 오세훈 | bar: 2023-08-06
| 5. 커뮤니티 | 5.1 자유 게시판(board) | 5.1.1 게시글 목록 페이지(boardList.jsp) | 완료 | 100% | 5 | 2023-08-09 | 2023-08-13 | 백준철 오세훈 | bar: 2023-08-09 to 2023-08-13
|  |  | 5.1.2 게시글 작성 페이지(addBoard.jsp / addBoardPro.jsp) | 완료 | 100% | 5 | 2023-08-09 | 2023-08-13 | 백준철 오세훈 | bar: 2023-08-09 to 2023-08-13
|  |  | 5.1.3 게시글 상세보기 페이지(getBoard.jsp / addAnspro.jsp) | 완료 | 100% | 5 | 2023-08-09 | 2023-08-13 | 백준철 오세훈 | bar: 2023-08-09 to 2023-08-13
|  |  | 5.1.4 게시글 수정 페이지(updateBoard.jsp / updateBoardPro.jsp) | 완료 | 100% | 5 | 2023-08-09 | 2023-08-13 | 백준철 오세훈 | bar: 2023-08-09 to 2023-08-13
|  |  | 5.1.5 댓글 수정 페이지(updateAns.jsp) | 완료 | 100% | 5 | 2023-08-09 | 2023-08-13 | 백준철 오세훈 | bar: 2023-08-09 to 2023-08-13
| 1.메인페이지 | 1.3 마이페이지 | 1.3.1 마이페이지 수정 기능 | 완료 | 100% | 1 | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 오세훈 | bar: 2023-08-10
|  |  | 1.3.2 마이페이지 폼 | 완료 | 100% | 1 | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 백준철 | bar: 2023-08-10
|  |  | 1.3.3 회원정보 수정 기능 | 완료 | 100% | 1 | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 오세훈 | bar: 2023-08-10
|  |  | 1.3.4 회원정보 수정 폼 | 완료 | 100% | 1 | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 백준철 | bar: 2023-08-10
|  | 1.4 로그인 기능 | 1.4.1 로그인 페이지 구현 | 완료 | 100% | 2 | 2023-08-12 | 2023-08-13 | 구예진 | bar: 2023-08-12 to 2023-08-13
|  |  | 1.4.2 학생, 선생님 별 권한 부여 | 완료 | 100% | 2 | 2023-08-12 | 2023-08-13 | 오세훈 | bar: 2023-08-12 to 2023-08-13
|  |  | 1.4.3 로그아웃 기능 구현 | 완료 | 100% | 1 | 2023-08-12 | 2023-08-12 | 오세훈 | bar: 2023-08-12
| 2. 소개 페이지 | 2.1 소개 | 2.1.1 사이트 소개 페이지(소개) | 완료 | 100% | 4 | 2023-08-14 | 2023-08-19 | 신승원 | bar: 2023-08-14 to 2023-08-17
|  |  | 2.1.2 사이트 소개 페이지(오시는 길) | 완료 | 100% | 4 | 2023-08-14 | 2023-08-19 | 신승원 | bar: 2023-08-14 to 2023-08-17
| 5. 커뮤니티 | 5.2 학생 게시판(board_stu) | 5.2.1 게시글 목록 페이지(boardList.jsp) | 완료 | 100% | 2 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 백준철 오세훈 | bar: 2023-08-14 to 2023-08-15
|  |  | 5.2.2 게시글 작성 페이지(addBoard.jsp / addBoardPro.jsp) | 완료 | 100% | 2 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 백준철 오세훈 | bar: 2023-08-14 to 2023-08-15
|  |  | 5.2.3 게시글 상세보기 페이지(getBoard.jsp / addAnspro.jsp) | 완료 | 100% | 2 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 백준철 오세훈 | bar: 2023-08-14 to 2023-08-15
|  |  | 5.2.4 게시글 수정 페이지(updateBoard.jsp / updateBoardPro.jsp) | 완료 | 100% | 2 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 백준철 오세훈 | bar: 2023-08-14 to 2023-08-15
|  |  | 5.2.5 댓글 수정 페이지(updateAns.jsp) | 완료 | 100% | 2 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 백준철 오세훈 | bar: 2023-08-14 to 2023-08-15
|  | 5.3 교사 게시판(board_tea) | 5.3.1 게시글 목록 페이지(boardList.jsp) | 완료 | 100% | 2 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 백준철 오세훈 | bar: 2023-08-14 to 2023-08-15
|  |  | 5.3.2 게시글 작성 페이지(addBoard.jsp / addBoardPro.jsp) | 완료 | 100% | 2 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 백준철 오세훈 | bar: 2023-08-14 to 2023-08-15
|  |  | 5.3.3 게시글 상세보기 페이지(getBoard.jsp / addAnspro.jsp) | 완료 | 100% | 2 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 백준철 오세훈 | bar: 2023-08-14 to 2023-08-15
|  |  | 5.3.4 게시글 수정 페이지(updateBoard.jsp / updateBoardPro.jsp) | 완료 | 100% | 2 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 백준철 오세훈 | bar: 2023-08-14 to 2023-08-15
|  |  | 5.3.5 댓글 수정 페이지(updateAns.jsp) | 완료 | 100% | 2 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 백준철 오세훈 | bar: 2023-08-14 to 2023-08-15
| 3. 정보 페이지 | 3.1 입시 정보 | 3.1.1 입시 정보 페이지 구현 | 완료 | 100% | 4 |  |  | 구예진 | bar: 2023-08-15 to 2023-08-18
|  | 3.2 대외 활동 정보 | 3.2.1 대외 활동 정보 페이지 구현 | 완료 | 100% | 4 |  |  | 구예진 | bar: 2023-08-15 to 2023-08-18
|  | 3.3 자료실 | 3.3.1 자료실 페이지 구현 | 완료 | 100% | 4 |  |  | 구예진 | bar: 2023-08-15 to 2023-08-18
|  |  | 3.3.2 자료실 파일 다운/업로드 기능 구현 | 완료 | 100% | 4 |  |  | 오세훈 | bar: 2023-08-15 to 2023-08-18
| 4. QnA 게시판 | 4.1 문제 QnA 게시판 (qna_problem) | 5.3.1 게시글 목록 페이지(qnaList.jsp) | 완료 | 100% | 3 | 2023-08-16 | 2023-08-18 | 백준철 오세훈 | bar: 2023-08-16 to 2023-08-18
|  |  | 5.3.2 게시글 작성 페이지(addQna.jsp / addQnaPro.jsp) | 완료 | 100% | 3 | 2023-08-16 | 2023-08-18 | 백준철 오세훈 | bar: 2023-08-16 to 2023-08-18
|  |  | 5.3.3 게시글 상세보기 페이지(getQna.jsp / addQnapro.jsp) | 완료 | 100% | 3 | 2023-08-16 | 2023-08-18 | 백준철 오세훈 | bar: 2023-08-16 to 2023-08-18
|  |  | 5.3.4 게시글 수정 페이지(updateQna.jsp / updateQnaPro.jsp) | 완료 | 100% | 3 | 2023-08-16 | 2023-08-18 | 백준철 오세훈 | bar: 2023-08-16 to 2023-08-18
|  |  | 5.3.5 댓글 수정 페이지(updateAns.jsp) | 완료 | 100% | 3 | 2023-08-16 | 2023-08-18 | 백준철 오세훈 | bar: 2023-08-16 to 2023-08-18
|  | 4.2 진로 QnA 게시판(qna_career) | 5.3.1 게시글 목록 페이지(qnaList.jsp) | 완료 | 100% | 3 | 2023-08-18 | 2023-08-20 | 백준철 오세훈 | bar: 2023-08-18 to 2023-08-20
|  |  | 5.3.2 게시글 작성 페이지(addQna.jsp / addQnaPro.jsp) | 완료 | 100% | 3 | 2023-08-18 | 2023-08-20 | 백준철 오세훈 | bar: 2023-08-18 to 2023-08-20
|  |  | 5.3.3 게시글 상세보기 페이지(getQna.jsp / addQnapro.jsp) | 완료 | 100% | 3 | 2023-08-18 | 2023-08-20 | 백준철 오세훈 | bar: 2023-08-18 to 2023-08-20
|  |  | 5.3.4 게시글 수정 페이지(updateQna.jsp / updateQnaPro.jsp) | 완료 | 100% | 3 | 2023-08-18 | 2023-08-20 | 백준철 오세훈 | bar: 2023-08-18 to 2023-08-20
|  |  | 5.3.5 댓글 수정 페이지(updateAns.jsp) | 완료 | 100% | 3 | 2023-08-18 | 2023-08-20 | 백준철 오세훈 | bar: 2023-08-18 to 2023-08-20
| 6. 고객센터 | 6.1 공지사항(help) | 6.1.1 공지사항 페이지 구현 (help.jsp) | 완료 | 100% | 2 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 백준철 | bar: 2023-08-17 to 2023-08-18
|  |  | 6.1.2. 공지사항 게시판 기능 구현 (help.jsp , update/delete/add) | 완료 | 100% | 2 | 2023-08-19 | 2023-08-20 | 오세훈 | bar: 2023-08-19 to 2023-08-20
|  | 6.2 FAQ(help) | 6.2.1 FAQ 페이지 구현(helpFAQ.jsp) | 완료 | 100% | 2 | 2023-08-19 | 2023-08-20 | 백준철 | bar: 2023-08-19 to 2023-08-20
| 7. 에러페이지 | 7.1에러페이지 | 7.1.1 error403.jsp | 완료 | 100% | 1 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 오세훈 | bar: 2023-08-20
|  |  | 7.1.2 error404.jsp | 완료 | 100% | 1 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 오세훈 | bar: 2023-08-20
|  |  | 7.1.3 error500.jsp | 완료 | 100% | 1 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 오세훈 | bar: 2023-08-20
|  |  | 7.1.4 error503.jsp | 완료 | 100% | 1 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 오세훈 | bar: 2023-08-20
|  |  | 7.1.5 errorPage.jsp | 완료 | 100% | 1 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 오세훈
| 8. 관리자페이지 | 8.1 관리자페이지 | 8.1.1 admin (회원 관리 기능) | 완료 | 100% | 1 | 2023-08-19 | 2023-08-19 | 오세훈 | bar: 2023-08-20
|  | 6.1 공지사항(help) | 6.1.1 공지사항 페이지 구현 (help.jsp) | 완료 | 100% | 2 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 백준철 | bar: 2023-08-17 to 2023-08-18